| УТВЕРЖДАЮ Губернатор Ростовской области _________________ В.Ю. Голубев «____» _____________ 20__ г. |
| --- |
| П А С П О Р Т |
| регионального проекта |
| «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Ростовская область)» |
| 1. Основные положения |
| Наименование федерального проекта | Старшее поколение |
| Краткое наименование регионального проекта | Старшее поколение | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Бондарев Сергей Борисович, Заместитель Губернатора Ростовской области |
| Руководитель регионального проекта | Елисеева Елена Владимировна, Министр труда и социального развития Ростовской области |
| Администратор регионального проекта | Порядочная Ольга Владимировна, Заместитель министра |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан», Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», Государственная программа Ростовской области «Содействие занятости населения» |
| 2. Цель и показатели регионального проекта |
| Цель регионального проекта: «Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет (Ростовская область)» |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
|  |  |  | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Показатель федерального проекта: «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» |
| 1. | Показатель регионального проекта: «Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста» | Основной показатель | 0 | 31.12.2017 | 0* | 8,4 | 36,8 | 47,3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| Показатель федерального проекта: «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию» |
| 2. | Показатель регионального проекта: «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию», % | Основной показатель | 12,49 | 31.12.2017 | - ** | 19,1 | 24,1 | 30,1 | 55,7 | 65,3 | 70,0 |
| Показатель федерального проекта: «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением» |
| 3. | Показатель регионального проекта: «Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением», % | Основной показатель | 43,29 | 31.12.2017 | - ** | 50,8 | 54,7 | 58,5 | 69,2 | 80,0 | 90,0 |
| Показатель федерального проекта «Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» |
| 4. | Показатель регионального проекта: «Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, человек» (нарастающим итогом) | Основной показатель | 0 | 31.12.2017 | 0* | 1 465 | 2 930 | 4 395 | 5 860 | 7 325 | 8 790 |
| *- показатель ранее не рассчитывался, расчет показателя осуществляется с 2019 года ** – целевые показатели на 2018 год отсутствуют в связи с введением новых отчетных форм с 2019 года, в соответствии с приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н 3. |

| 3. Результаты регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 0 |
| 1 | Результат федерального проекта: «В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация» Характеристика результата федерального проекта: Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании рекомендаций Минтруда России, разработанных совместно с Минздравом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, в срок до 1 декабря 2019 года будут актуализированы действующие региональные программы и мероприятия этих программ по укреплению здоровья, увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни с учетом рекомендаций, подготовленных Минтрудом России в срок до 15 апреля 2019 г. по повышению эффективности мероприятий действующих региональных программ, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни. Указанные региональные программы будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и "серебряное" волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. С 2020 года для пожилых людей, проживающих в сельской местности, будут введены дополнительные скрининги (выявление ранних признаков социально-значимых неинфекционных заболеваний), а также созданы условия для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. По итогам утверждения актуализированных региональных программ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации соответствующая информация будет предоставлена ими в Минтруд России. Срок: 15.12.2019 |
| 1.1 | Результат регионального проекта № 1: «В Ростовской области приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация» на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ | 15.12.2019 | Региональные программы Ростовской области будут включать мероприятия, направленные на получение образования (обучения), содействие занятости, поддержку физической активности пожилых людей, а также повышение доступности медицинской помощи и услуг в сфере социального обслуживания с учетом потребностей граждан старшего поколения. Мероприятия будут способствовать переходу пожилых людей на позитивные, активные и ориентированные на развитие позиции, включая волонтерство и «серебряное» волонтерство. В сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях. |
| 2 | Результат федерального проекта: «Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста» Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26 октября 2017 г. № 869н. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации, подведомственными органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году - не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году - не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году - не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году - не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году - не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста. Кроме того, Минздравом России будут подготовлены и направлены в Росстат изменения в форму федерального статистического наблюдения № 30 "Сведения о медицинской организации", утвержденную приказом Росстата от 27 декабря 2016 г. № 866 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья", в части уточнения понятия "лица/граждане старше трудоспособного возраста". Срок: 15.12.2024 |
| 2.1 | Результат регионального проекта № 2: «Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года»: на 15.12.2019 - 19.1 ПРОЦ на 15.12.2020 - 24.1 ПРОЦ на 15.12.2021 - 30.1 ПРОЦ на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ | 15.12.2024 | Минздравом России в первом квартале 2019 года будут внесены изменения в порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения, утвержденный приказом Минздрава России от 26.10.2017 № 869н. Комиссиями по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в Ростовской области установлены объемы медицинской помощи медицинским организациям и тарифы на оплату профилактических осмотров, включая диспансеризацию, лиц старше трудоспособного возраста. С учетом выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организации Ростовской области будут проведены мероприятия, включая подворовые обходы, доставку пожилых граждан в медицинские организации, выезд медицинских бригад в отдаленные населенные пункты, обеспечивающие охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию. |
| 3 | Результат федерального проекта: «Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года» Характеристика результата федерального проекта: В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от 21.12.2012 № 1344н. В субъектах Российской Федерации установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад. Срок: 01.12.2024 |
| 3.1 | Результат регионального проекта № 3: «Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года»: на 01.12.2019 - 50.8 ПРОЦ на 01.12.2020 - 54.7 ПРОЦ на 01.12.2021 - 58.5 ПРОЦ на 01.12.2022 - 69.2 ПРОЦ на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ | 01.12.2024 | В первом квартале 2019 года Минздравом России будут внесены изменения в Порядок проведения диспансерного наблюдения, утвержденный приказом Минздрава России от21.12.2012 № 1344н. В Ростовской области установлены объемы медицинской помощи с целью диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и тарифы на оплату законченного случая диспансерного наблюдения. На основании выделенных объемов медицинской помощи медицинскими организациями будут проведены мероприятия по привлечению пожилых граждан, поставленных на диспансерный учет диспансерным наблюдением, включая проведение подворовых обходов, доставку пожилых граждан автобусным транспортом в медицинские организации, выезды в отдаленные населенные пункты медицинских бригад |
| 4 | Результат федерального проекта: «Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста» Характеристика результата федерального проекта: На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Срок: 01.12.2024 |
| 4.1 | Результат регионального проекта № 4: «В Ростовской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 5,53тыс. граждан старше трудоспособного возраста на 01.12.2019 - 0.8 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2020 - 3.5 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2021 - 4.5 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2022 - 5.53 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2023 - 5.53 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2024 - 5.53 ТЫС ЧЕЛ | 01.12.2024 | В Ростовской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни. Медицинская помощь по профилю «гериатрия» будет оказываться в медицинских организациях, Ростовской области: в которых концу 2024 года получат помощь не менее 5,53тыс. граждан старше трудоспособного возраста. С целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении в медицинских организациях будут внедрены клинические рекомендации по ведению пожилых пациентов, имеющих ранние признаки утраты способности к самообслуживанию, наиболее распространенные заболевания, а также имеющих несколько хронических заболеваний, связанных с возрастом, рекомендованные Министерством здравоохранения Российской Федерации. |
| 5 | Результат федерального проекта: «Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации» Характеристика результата федерального проекта: На базе обособленного структурного подразделения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России «Российский геронтологический научно-клинический центр» будет создан федеральный центр координации деятельности субъектов Российской Федерации по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия». С организационно-методической поддержкой федерального центра координации: в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 11,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Будет разработан Минздравом России и апробирован в 7 субъектах Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику и раннее выявление когнитивных нарушений у лиц пожилого и старческого возраста, профилактику падений и переломов. В 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 130,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста; в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 140,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 150,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 155,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации будут созданы региональные гериатрические центры, в которых помощь получат не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста. Срок: 01.12.2024 |
| 5.1 | Результат регионального проекта № 5: «В Ростовской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения» на 01.12.2019 – 0 УСЛ ЕД на 01.12.2020 – 1 УСЛ ЕД на 01.12.2021 – 1 УСЛ ЕД* на 01.12.2022 – 1 УСЛ ЕД* на 01.12.2023 – 1 УСЛ ЕД * на 01.12.2024 – 1 УСЛ ЕД * * функционирует 1 гериатрический центр, созданный в 2020 году | 01.12.2024 | Совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения путем создания специализированной медицинской помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях которая будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в медицинских организациях (в 2020 году в медицинских организациях области будет функционировать не менее 250 гериатрических коек с созданием в 2019 году регионального гериатрического центра на функциональной основе на базе ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн» на 70 коек), число гериатрических коек рассчитано исходя из числа жителей Ростовской области старше 70 лет – 431750 человек (норматив - 1 койка на 2000 человек старше 70 лет): г. Таганрог (60 коек-2019 год), г. Шахты (30 коек-2019 год), г. Волгодонск (30 коек-2020 год), г. Ростова-на-Дону (60 коек-2020 год) будут перепрофилированы круглосуточные койки в гериатрические в количестве 180 коек |
| 6 | Результат федерального проекта: «В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт». Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России будет обеспечено доведение средств федерального бюджета до субъектов Российской Федерации на расходные обязательства по приобретению автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Срок: 01.12.2019 |
| 6.1 | Результат регионального проекта № 6: «В Ростовской области в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт»: на 01.12.2019 - 43 шт. | 01.12.2019 | Минтрудом Ростовской области проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том числе в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации |
| 7 | Результат федерального проекта: «Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России будет обеспечено доведение до субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. Органами исполнительной власти будет ежегодно проводиться вакцинация граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Срок: 01.12.2024 |
| 7.1 | Результат регионального проекта № 7: «Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ | 01.12.2024 | Минздравом России будет обеспечено доведение Ростовской области иных межбюджетных трансфертов на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции. В Ростовской области будут ежегодно проводиться конкурсные процедуры и закупка вакцины, ее поставка в медицинские организации, которые будут проводить вакцинацию граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания. Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, будут ежегодно охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции. |
| 8 | Результат федерального проекта: «В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации» Характеристика результата федерального проекта: Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения Органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья будет осуществлено проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации Срок: 01.12.2024 |
| 8.1 | Результат регионального проекта № 8: «В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации»; на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ | 01.12.2024 | Минздравом России будут разработаны и утверждены программы скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. Будут подготовлены нормативные правовые акты и механизм финансового обеспечения программ скрининга лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения. В Ростовской области будут проведены дополнительные скрининги к 2024 году 90% лиц старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на выявление отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации позволят повысить доступность и качество оказания медицинской помощи лицам старше 65 лет с социально-значимыми неинфекционными заболеваниями. |
| 9 | Результат федерального проекта: «Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов» Характеристика результата федерального проекта: В субъекте Российской Федерации будут реализоваться государственные программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом России будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Кроме того, будут подготовлены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации в части продления до 2025 года права применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан Срок: 10.12.2024 |
| 9.1 | Результат регионального проекта № 9: «Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов»: на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ на 10.12.2022 - 15.4 ПРОЦ на 10.12.2023 - 17.2 ПРОЦ на 10.12.2024 - 19.1 ПРОЦ | 10.12.2024 | В Ростовской области будут реализоваться государственные программы, содержащие мероприятия по поддержке (стимулированию) негосударственных организаций социального обслуживания, в том числе, путем включения таких организаций в реестр поставщиков социальных услуг, предоставления им налоговых льгот и преференций, субсидирования процентной ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях Минтрудом Ростовской области будет осуществлен мониторинг реализации государственных программ, указанная информация будет включена в годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» |
| 10 | Результат федерального проекта: «В субъектах Российской Федерации определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах» Характеристика результата федерального проекта: В субъектах Российской Федерации будет организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение Срок: 01.07.2024 |
| 10.1 | Результат регионального проекта № 10: «В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах»: на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ | 01.07.2024 | Организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение |
| 11 | Результат федерального проекта: «В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста». Характеристика результата федерального проекта: На основании соглашений между Рострудом и высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Будут реализованы дополнительные сервисы на портале «Работа в России», в том числе для работодателей и граждан предпенсионного возраста, направленных на повышение эффективности услуг в сфере занятости, а также иного функционала, направленного на повышение качества и доступности услуг по трудоустройству данной категории граждан. Минтрудом России будет сформирована отчетность по показателю «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» (в целом по Российской Федерации и в разрезе субъектов Российской Федерации) Срок: 10.12.2024 |
| 11.1 | Результат регионального проекта № 11: «В Ростовской области обучено с использованием инфраструктуры службы занятости населения в 2019 году - не менее 1465 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 2930 граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 4395 граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 5860 граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 7325 граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 8790 граждан предпенсионного возраста» (нарастающим итогом) на 10.12.2019 - 1465 ЧЕЛ на 10.12.2020 - 2930 ЧЕЛ на 10.12.2021 - 4395 ЧЕЛ на 10.12.2022 - 5860 ЧЕЛ на 10.12.2023 - 7325 ЧЕЛ на 10.12.2024 - 8790 ЧЕЛ | 10.12.2024 | На основании соглашения между Рострудом и Правительством Ростовской области будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Будет сформирована отчетность по показателю «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» по Ростовской области |
| 12 | Результат федерального проекта: «Не менее 12 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом в 2019 году учувствуют в пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также поддержку семейного ухода в 85 субъектов Российской Федерации, нарастающим итогом, 2020 год – не менее18 субъектов Российской Федерации , 2021 год- – не менее 24 субъектов Российской Федерации, с 2022 года – 85 субъектов Российской Федерации учувствуют в создании системы долговременного ухода» Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России совместно с Минздравом России по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут определены не менее чем 12 «пилотных» субъектов Российской Федерации в 2019 году (18 в 2020 году, 24 в 2021 году (нарастающим итогом). Органами исполнительной власти «пилотных» регионов при методической поддержке Минтруда России и Минздрава России будет осуществлено поэтапное внедрение системы долговременного ухода (внедрение системы на территории регионов осуществляется поэтапно в течение трех лет), которая включает мероприятия по повышению эффективности межведомственного взаимодействия, включая процессы сбора, хранения и передачи информации о гражданах и их состояниях, характеризующих полную либо частичную утрату способности, либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать сохранение жизненных потребностей с целью планирования, координации оказания им социальных и иных услуг, медицинской помощи, организацию родственного ухода, проведение необходимых мероприятий на долговременной основе. Предполагается поддерживать развитие стационарозамещающих технологий, патронажных служб, а также совершенствование Срок: 01.03.2021 |
| 12.1 | Результат регионального проекта № 12: «Не менее 2 муниципальных образований Ростовской области, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте Ростовской области по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода в 55 муниципальных образованиях Ростовской области, нарастающим итогом, 2020 год – не менее 10 муниципальных образованиях Ростовской области, 2021 год - не менее 20 муниципальных образованиях Ростовской области, с 2022 года - 55 муниципальных образованиях Ростовской области» на 01.12.2019 – 2 УСЛ ЕД на 01.12.2020 – 10 УСЛ ЕД на 01.03.2021 – 20 УСЛ ЕД | 01.03.2021 | Утвержден план мероприятий по реализации пилотного проекта Ростовской области по созданию системы долговременного ухода в 2 муниципальных образованиях, включающий мероприятия по определению механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствованию критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, определению информационной системы, на базе которой будет осуществляться интеграция и (или) синхронизация информационных систем, содержащих сведения в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан, оценку штатной численности и укомплектованности государственных организаций, оказывающих социальные и медицинские услуги, совершенствованию профессионального образования и профессионального обучения, а также дополнительного профессионального образование работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций, совершенствованию определения объемов финансирования социальных и медицинских услуг, включая порядок формирования тарифов на соответствующие услуги предоставления социальных услуг и медицинской помощи на дому |
| 13. | Результат федерального проекта: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах, в 2020 году – 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах, в 2021 году – 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах» Характеристика результата федерального проекта: Будет принят приказ Минтруда России «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в «пилотных» регионах с 2019 года». Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию системы долговременного ухода в «пилотных» регионах. Срок:20.11.2021 В пилотном проекте по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 2019 году будут принимать участие 12 субъектов Российской Федерации: Республика Мордовия, Республика Татарстан, Камчатский край, Ставропольский край, Волгоградская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Новгородская область, Рязанская область, Тульская область, г. Москва. В 2019 году 11 субъектам Российской Федерации будут предоставлены иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (г. Москва будет реализовывать проект за счет собственных средств). В ходе внедрения системы долговременного ухода 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, будут охвачены системой долговременного ухода в 12 «пилотных» регионах. Будут утверждены (актуализированы) региональные планы мероприятий по реализации «пилотного» проекта по созданию Срок: 20.11.2021 |
| 13.1 | Результат регионального проекта № 13: «В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 2 муниципальных образованиях Ростовской области, в 2020 году-12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 10 муниципальных образованиях Ростовской области, в 2021 году – 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 20 муниципальных образованиях Ростовской области» на 20.11.2019 – 8 ПРОЦ на 20.11.2020 – 12 ПРОЦ на 20.11.2021 – 16 ПРОЦ | 20.11.2021 | Утвержден план мероприятий по реализации в 2 муниципальных образованиях пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, предусматривающий включение в систему не менее 8 процентов граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании. Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных муниципальных образованиях в 2019 году |
| 14. | Результат федерального проекта: «Софинансирование за счет средств Федерального бюджета программ субъекта, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (в 2019 – в 17 субъектах Российской Федерации, 2020-в 22 субъектах Российской Федерации, 2023 – в 24 субъектах Российской Федерации, 2024 – в 26 субъектах Российской Федерации)» Характеристика результата федерального проекта: Минтрудом России будут рассмотрены заявки субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания (к таким условиям относятся размещение граждан в помещениях, оборудованных по квартирному типу, организация предоставления социальных услуг на принципах «сопровождаемого проживания», исключить случаи проживания в одной комнате больше 3-х человек и т.п.). Срок: 01.10.2024 |
| 14.1 | Результат регионального проекта № 14: «Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям получат 50 пожилых граждан»: на 31.12.2019-25 ЧЕЛ на 31.12.2020-35 ЧЕЛ на 31.12.2021-50 ЧЕЛ на 31.12.2022-50 ЧЕЛ на 31.12.2023-50 ЧЕЛ на 01.10.2024-50 ЧЕЛ | 01.10.2024 | Обеспечено комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям |
| Результат федерального проекта: - |
| 15. | Результат регионального проекта № 15: «Обеспечено приведение зданий учреждений социального обслуживания граждан в надлежащее состояние, разработана проектно-сметная документация, выполнены предпроектные работы для дальнейшей разработки проектно-сметной документации» | 31.12.2019 | Обеспечено приведение здания учреждения в надлежащее состояние |
|  | на 31.12.2019 - 10 УСЛ ЕД |  |  |

| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта |
| --- |
| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Результат федерального проекта: «В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт» |
| 1.1. | Результат регионального проекта № 6: «В Ростовской области в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт» | 81,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,700 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область) | 81,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,700 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Результат федерального проекта: «Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» |
| 2.1. | Результат регионального проекта № 7: «Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» | 4,356 | 0,436 | 0,436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,228 |
| 2.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область) | 4,356 | 0,436 | 0,436 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,228 |
| 2.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3. | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.2. | межбюджетные трансферты Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Результат федерального проекта: «В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации» |
| 3.1. | Результат регионального проекта № 8: «В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации» | 0,0 | 124,031 | 32,901 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,932 |
| 3.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область) | 0,0 | 124,031 | 32,901 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,932 |
| 3.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3. | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.2. | межбюджетные трансферты Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Результат федерального проекта: «В субъектах Российской Федерации обучено в 2019 году с использованием инфраструктуры службы занятости населения - не менее 50 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 100 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 150 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 200 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 250 тысяч граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 300 тысяч граждан предпенсионного возраста» |
| 4.1. | Результат регионального проекта № 11: «В Ростовской области обучено с использованием инфраструктуры службы занятости населения в 2019 году - не менее 1465 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 2930 граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 4395 граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 5860 граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 7325 граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 8790 граждан предпенсионного возраста» (нарастающим итогом) | 100,276 | 100,276 | 100,276 | 100,276 | 100,276 | 100,276 | 601,656 |
| 4.1.1. | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область) | 95,262 | 95,262 | 95,262 | 95,262 | 95,262 | 95,262 | 571,572 |
| 4.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч. | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 30,084 |
| 4.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 5,014 | 30,084 |
| 4.1.3.2. | межбюджетные трансферты Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Результат федерального проекта: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 12 пилотных регионах, в 2020 году – 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 18 пилотных регионах, в 2021 году – 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 24 пилотных регионах» |

| 5.1. | Результат регионального проекта № 13: «В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 2 муниципальных образованиях Ростовской области, в 2020 году-12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 10 муниципальных образованиях Ростовской области, в 2021 году – 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 20 муниципальных образованиях Ростовской области» | 93,622 | 399,085 | 614,102 | 981,159 | 981,159 | 981,159 | 4 050,286 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.3 | консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч. | 75,521 | 348,983 | 552,322 | 858,781 | 858,781 | 858,781 | 3 553,169 |
| 5.1.3.1 | бюджет Ростовской области | 42,900 | 101,210 | 145,359 | 323,020 | 323,020 | 323,020 | 1258,529 |
| 5.1.3.2 | межбюджетные трансферты Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 32,621 | 247,773 | 406,963 | 535,761 | 535,761 | 535,761 | 2 294,640 |
| 5.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1.4 | внебюджетные источники | 18,101 | 50,102 | 61,780 | 122,378 | 122,378 | 122,378 | 497,117 |
| 6. | Результат регионального проекта № 15: «Обеспечено приведение здания учреждения в надлежащее состояние, разработана проектно-сметная документация, выполнены предпроектные работы для дальнейшей разработки проектно-сметной документации» | 54,437 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,437 |
| 6.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Ростовская область) | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 54,437 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,437 |
| 6.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 54,437 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,437 |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 334,391 | 623,828 | 747,715 | 1081,435 | 1081,435 | 1081,435 | 4950,242 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Ростовская область) | 181,318 | 219,729 | 128,599 | 95,262 | 95,262 | 95,262 | 815,432 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч.: | 134,972 | 353,997 | 557,336 | 863,795 | 863,795 | 863,795 | 3637,690 |
| бюджет Ростовской области | 102,351 | 106,224 | 150,373 | 328,034 | 328,034 | 328,034 | 1343,050 |
| межбюджетные трансферты Ростовской области бюджетам муниципальных образований | 32,621 | 247,773 | 406,963 | 535,761 | 535,761 | 535,761 | 2 294,640 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Ростовской области) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 18,101 | 50,101 | 61,779 | 122,378 | 122,378 | 122,378 | 497,117 |
| 5. Участники регионального проекта |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | ¹ | 5 | 6 |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Елисеева Е.В. | Министр труда и социального развития Ростовской области | - | 100 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту Общие организационные мероприятия по региональному проекту |
| 3 | Участник регионального проекта | Шашков С В. | Заместитель начальника управления - начальник отдела стационарных учреждений министерства труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 30 |
| 4 | Участник регионального проекта | Васильева Н.Н. | Заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области | Григорян Сергей Рафаэльевич | 50 |
| 5 | Участник регионального проекта | Коробкина Н.В. | Начальник отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации управления государственной службы занятости населения Ростовской области Ростовской области | Григорян Сергей Рафаэльевич | 50 |
| 6 | Участник регионального проекта | Молотова Н.В. | Начальник отдела бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета - главный бухгалтер управления государственной службы занятости населения Ростовской области | Григорян Сергей Рафаэльевич | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта | Тюрин С В. | Начальник управления информационной политики Правительства Ростовской области | Рудой Василий Владимирович | 5 |
| 8 | Участник регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| 9 | Участник регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта | Гадарова С. А. | Заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области | Аракелян Самвел Рубенович | 5 |
| Результат регионального проекта №1: «В 85 субъектах Российской Федерации приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| 2 | Участник регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| Результат регионального проекта №2: «Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года: в 2019 году не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2020 году – не менее 28 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2021 году – не менее 34 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2022 году – не менее 55,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2023 году – не менее 65,3 процентов лиц старше трудоспособного возраста; в 2024 году – не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| 2 | Участник регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| Результат регионального проекта №3: «Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| 2 | Участник регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| Результат регионального проекта №4: «Во всех субъектах Российской Федерации созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 160,0 тыс. граждан старше трудоспособного возраста» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| 2 | Участник регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| Результат регионального проекта №5: «Созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения в 2019 году в 7 субъектах Российской Федерации, в 2020 году - в 68 субъектах Российской Федерации, в 2021 году - в 70 субъектах Российской Федерации, в 2022 году - в 75 субъектах Российской Федерации, в 2023 году - в 80 субъектах Российской Федерации, в 2024 году - в 85 субъектах Российской Федерации» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| 2 | Участник регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| Результат регионального проекта №6: «В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| 2 | Участник регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| Результат регионального проекта №7: «Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерошенко А.Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| 2 | Участник регионального проекта | Ерошенко А. Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| Результат регионального проекта №8: «В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ерошенко А. Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| 2 | Участник регионального проекта | Ерошенко А. Ю. | Заместитель министра здравоохранения Ростовской области по лечебной работе | Быковская Татьяна Юрьевна | 25 |
| Результат регионального проекта №9: «Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Порядочная О. В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| 2 | Участник регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| Результат регионального проекта № 10: «В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Н.Н. | Заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области | Григорян Сергей Рафаэльевич | 50 |
| 2 | Участник регионального проекта | Коробкина Н.В. | Начальник отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации управления государственной службы занятости населения Ростовской области | Григорян Сергей Рафаэльевич | 50 |
| Результат регионального проекта № 11: «В Ростовской области обучено с использованием инфраструктуры службы занятости населения в 2019 году - не менее 1465 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 2930 граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 4395 граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 5860 граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 7325 граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 8790 граждан предпенсионного возраста (нарастающим итогом)» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Васильева Н.Н. | Заместитель начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области | Григорян Сергей Рафаэльевич | 50 |
| 2 | Участник регионального проекта | Коробкина Н.В. | Начальник отдела профессионального обучения и профессиональной ориентации управления государственной службы занятости населения Ростовской области | Григорян Сергей Рафаэльевич | 50 |
| 3 | Участник регионального проекта | Молотова Н.В. | Начальник отдела бюджетного планирования, финансирования и бухгалтерского учета - главный бухгалтер управления государственной службы занятости населения Ростовской области | Григорян Сергей Рафаэльевич | 10 |
| Результат регионального проекта №12: «Не менее 2 муниципальных образований Ростовской области, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте Ростовской области по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода в 55 муниципальных образованиях Ростовской области, нарастающим итогом, 2020 год – не менее 10 муниципальных образованиях Ростовской области, 2021 год- не менее 20 муниципальных образованиях Ростовской области, с 2022 года - 55 муниципальных образованиях Ростовской области» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| 2 | Участник регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| Результат регионального проекта №13: «В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 2 муниципальных образованиях Ростовской области, в 2020 году-12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 10 муниципальных образованиях Ростовской области, в 2021 году – 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 20 муниципальных образованиях Ростовской области» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| 2 | Участник регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| Результат регионального проекта №14: «Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получат 50 граждан пожилого возраста и инвалидов. Обеспечено приведение здания учреждения в надлежащее состояние, разработана проектно-сметная документация, выполнены предпроектные работы для дальнейшей разработки проектно-сметной документации» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Порядочная О. В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| 2 | Участник регионального проекта | Шашков С.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| Результат регионального проекта № 15: «Результат регионального проекта № 15: «Обеспечено приведение здания учреждения социального обслуживания граждан в надлежащее состояние, разработана проектно-сметная документация, выполнены предпроектные работы для дальнейшей разработки проектно-сметной документации» |
| 1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |
| 2 | Участник регионального проекта | Порядочная О.В. | Заместитель министра труда и социального развития Ростовской области | Елисеева Елена Владимировна | 40 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Старшее поколение» носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий для активного долголетия, качественной жизни граждан пожилого возраста, создание мотивации к ведению гражданами здорового образа жизни.

Важнейшими задачами общества являются признание важности людей старшего поколения, формирование Регионального проекта предусматривает реализацию мероприятий по организации занятий физической культурой граждан пожилого возраста на спортивных объектах шаговой доступности, на спортивных площадках во дворах, в парках, бассейнах, на базе организаций социального обслуживания и медицинских организаций, в том числе специализированных секциях и группах для граждан пожилого возраста; вовлечению в культурную жизнь общества; улучшению социально-экономического положения и качества жизни граждан старшего поколения;  развитию медицинской помощи  по профилю «гериатрия» и системы оценки потребности в уходе; проведению вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска; развитию производства общественного транспорта, включая обеспечение приспособленности парка общественного транспорта к потребностям маломобильных групп населения; развитию благотворительности и добровольческой (волонтерской) деятельности в интересах граждан старшего поколения, особенно «серебряное волонтерство»; формированию позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям.

Одним из актуальных вопросов реализации данного проекта также является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения пациентов, имеющих повышенное артериальное давление.

Так же, планируется создание во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста, обеспечение сбалансированного социального обслуживания в полустационарной и стационарной форме, а также предоставление социальных услуг на дому и медицинской помощи, с привлечением патронажной службы и сиделок.

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация государственных программ Ростовской области, направленных на укрепление здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям.

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 регионального проекта «Демография».

По состоянию на 01.01.2018 в Ростовской области число лиц старше трудоспособного возраста по данным Росстата составляет 1 145 787 (27,1% от численности населения), из них лица 60 лет и старше составляют 951 081 человек, лица 70 лет и старше составляют 431 750 человек, ежегодно в Ростовской области в связи с увеличением ожидаемой продолжительности жизни - 73,03 лет в 2017 году (в 2016 году -72,2 лет) закономерно увеличивается число лиц старше трудоспособного возраста.

Пожилые жители области, к которым относятся и ветераны ВОВ, получают бесплатную медицинскую помощь на территории Ростовской области в рамках территориальной  программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ростовской области. Амбулаторно-поликлиническую помощь пожилые жители области получают в поликлиниках по месту жительства у врачей-терапевтов и узких специалистов, кабинеты врачей-гериатров не создавались. Приказами по лечебно-профилактическим учреждениям назначены ответственные врачи и медсестры за организацию оказания медицинской помощи данной категории пациентов. С целью улучшения организации и качества оказания медицинской помощи пожилым и ветеранам в амбулаторно-поликлинических условиях главным врачам муниципальных образований Ростовской области специалистами министерства здравоохранения области направлено письмо о приоритетном консультировании и оказания медицинской помощи на дому, осуществлением забора материала для лабораторных исследований, а так же проведением функциональных методов диагностики.

Таким образом, спрос на медицинские и социальные услуги среди данной категории лиц будет ежегодно возрастать, в связи с чем, и возникла необходимость разработки и внедрения в области более эффективных технологий работы с гражданами пожилого возраста, с целью увеличения продолжительности жизни и повышения качества жизни людей старше трудоспособного возраста.

Одним из актуальных направлений проекта является совершенствование медицинской помощи гражданам старшего поколения на основе мониторинга состояния их здоровья, проводимого в рамках профилактических осмотров (не реже одного раза в год), а также диспансерного наблюдения лиц старше трудоспособного возраста.

К концу 2024 года не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, и не менее 80 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, будут находиться под диспансерным наблюдением, 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста будут находиться под диспансерным наблюдением по поводу болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением.

Учитывая актуальность проблемы заболеваемости пневмонией и смертности от нее для лиц пожилого возраста  с хроническими заболеваниями за счет наличия у них дополнительных фоновых факторов риска, повышающих восприимчивость к инфекции и ухудшающих прогноз, будет организовано проведение вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска. К концу 2024 года охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания,  вакцинацией против пневмококковой инфекции, составит 95%.

К концу 2020 года в Ростовской области будет сформирована гериатрическая служба, обеспечивающая оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» пациентам пожилого и старческого возраста при наличии старческой астении с целью сохранения или восстановления их способности к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В 2019 году планируется открыть 24 кабинета врача-гериатра в следующих медицинских организациях области:

МБУЗ «ЦГБ» г. Азов, МБУЗ «ЦГБ» г. Батайск, МУЗ «Городская поликлиника № 1» г. Волгодонск, МУЗ «Городская поликлиника № 3»                 г. Волгодонск, МБУЗ «ЦГБ» г. Гуково, МБУЗ «ЦГБ» г. Донецк, г. Каменск-Шахтинский МБУЗ «ЦГБ» г. Новочеркасск МБУЗ «Городская поликлиника», г. Новошахтинск МБУЗ «ЦГБ», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника № 1», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника № 2», г. Шахты МБУЗ «Городская больница № 1», г. Шахты МБУЗ «Городская больница № 2», г. Ростов-на-Дону: МБУЗ «Городская больница № 4», МБУЗ «Городская больница № 7», МБУЗ «Городская больница № 8», МБУЗ «Городская поликлиника № 1», МБУЗ «Городская поликлиника № 16», МБУЗ «Городская поликлиника № 10», МБУЗ «Городская поликлиника № 41», МБУЗ РБ Азовского района, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, МБУЗ ГП Белокалитвинского района, МБУЗ ЦРБ Зерноградского района).

В 2020 году планируется открыть 24 кабинета врача-гериатра в следующих медицинских организациях области:

г. Ростов-на-Дону: МБУЗ «Городская больница № 20», МБУЗ «Городская поликлиника № 3», МБУЗ «Городская поликлиника № 5», МБУЗ «Городская больница № 1 им. Семашко», МБУЗ «Городская больница № 6», МБУЗ «Городская поликлиника № 9», МБУЗ «Городская поликлиника № 12», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника № 1», г. Таганрог МБУЗ «Городская поликлиника № 2», г. Новочеркасск МБУЗ «Городская больница № 2», г. Шахты МБУЗ Городская поликлиника №5, г. Шахты МБУЗ Городская поликлиника №3, МБУЗ ЦРБ Волгодонского района, МБУЗ ЦРБ Зимовниковского района, МБУЗ ЦРБ Каменского района, МБУЗ ЦРБ Красносулинского района, МБУЗ ЦРБ Миллеровского района, МБУЗ ЦРБ Морозовского района, МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района, МБУЗ ЦРБ Мясниковского района, МБУЗ ЦРБ Октябрьского района, МБУЗ ЦРБ Орловского района, МБУЗ ЦРБ Сальского района, МБУЗ ЦРБ Семикаракорского района).

Таким образом, к концу 2020 года в Ростовской области будут функционировать 48 кабинета врача-гериатра.

С целью укрепления кадрового потенциала к 2024 году дополнительно будет осуществлена профессиональная переподготовка 60 врачей-специалистов по специальности «Гериатрия», пройдут повышение квалификации 60 медицинские сестры по программе «Сестринское дело в гериатрии».

В Ростовской области стационарная помощь по профилю «гериатрия» в настоящее время оказывается на 22 круглосуточных гериатрических койках в ГБУ РО  «Госпиталь для ветеранов воин».

Начиная с 2019 года в муниципальных медицинских организациях городов: Таганрога (60 коек-2019 год), Шахты (30 коек-2019 год), Волгодонска (30 коек-2020 год), Ростова-на-Дону (60 коек-2020 год) будут перепрофилированы круглосуточные койки в гериатрические в количестве 180 коек.

На базе ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов воин» в 2019 году будет открыт многопрофильный областной гериатрический центр.  Госпиталь имеет хорошую материально-техническую базу, что позволит оказывать специализированную помощь в полном объеме.  В госпитале постоянно расширяется объем медицинской помощи. Внедряются новые методы обследования и лечения, в том числе с применением высокотехнологичных методов лечения по профилю урология и травматология – ортопедия с эндопротезированием. В 2019 году в ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов воин» планируется увеличить количество геронтологических коек круглосуточного пребывания до 70. Центр будет создан на функциональной основе. Таким образом, общее количество круглосуточных коек по профилю «гериатрия» в Ростовской области составит 250.

Проводимые мероприятия позволят сформировать современную модель долговременной медицинско-социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста на принципах преемственности ведения пациента при оказании первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, и межведомственного взаимодействия служб здравоохранения и социальной защиты с целью сохранения или восстановления способности граждан к самообслуживанию, физической и функциональной активности, независимости от посторонней помощи в повседневной жизни.

В рамках реализации Регионального проекта также будет обеспечена реализация государственных программ Ростовской области, направленных на укрепление здоровья, увеличения периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни, обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания. Планируется улучшить условия проживания граждан старшего поколения, сделать условия проживания в стационарных организациях социального обслуживания максимально приближенными к домашним условиям.

Реализация Регионального проекта носит межведомственный и системный характер, ведет к достижению целевого показателя № 1 Национального проекта «Демография».

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» одним из направлений является организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для лиц предпенсионного возраста.

С учетом планируемого повышения пенсионного возраста особое значение приобретает работа с гражданами предпенсионного возраста, направленная на поддержку их занятости, прежде всего в части обеспечения их конкурентоспособности на рынке труда. Для этих целей проектом предусмотрено мероприятие по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста по востребованным в экономике профессиям (навыкам и компетенциям).

В результате реализации указанных мероприятий, начиная с 2019 года, будет обучено ежегодно не менее 1 465 человек, таким образом, к концу 2024 года – не менее 8 790 человек. Достижение результата регионального проекта обеспечивает следующий вклад достижение целевых показателей национального проекта «Демография»: 2 %  в обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации, 4 % в повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет).

Реализация указанных мероприятий создаст экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и будет способствовать к продолжению трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта

«Старшее поколение»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Результат регионального проекта №1: «В Ростовской области приняты региональные программы, включающие мероприятия по увеличению периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и начата их реализация» на 15.12.2019 - 1 ДОКУМ | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Елисеева Е.В. | В Ростовской области в сфере социального обслуживания приоритетным будет развитие стационарозамещающих технологий с преимущественной ориентацией на предоставление социальных услуг на дому, технологий, обеспечивающих получение социальных услуг гражданами, проживающими в сельских территориях, расширение практики работы мобильных, в том числе межведомственных, бригад по оказанию различных услуг приоритетно в отдаленных, труднодоступных территориях. В сфере здравоохранения приоритетным будет являться обеспечение пожилых граждан диспансеризацией и профилактическими осмотрами, включая граждан, проживающих в сельских территориях | К |
| 1.1.1. | Мероприятие: Сбор информации о реализации действующих государственных программ Ростовской области, направленных на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни и подготовлены рекомендации по повышению эффективности мероприятий таких программ | 01.01.2019 | 15.04.2019 | Порядочная О.В. | Исходящее письмо. Информация органов исполнительной власти и муниципальных образований Ростовской области | РП |
| 1.1.2. | Мероприятие: Проведение мероприятий по профилактике здорового образа жизни граждан старшего поколения | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ерошенко А.В. | Справка. Проведение профилактических акций, разработка тематических информационных материалов | РП |
| 1.1.3. | Мероприятие: Обеспечено не менее 1 тысячи просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Тюрин С.В. | Исходящее письмо. Информация управления информационной политики Правительства Ростовской области | РП |
| 1.1. | Контрольная точка: Оказана государственная поддержка производства телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, создания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тематических Интернет-ресурсов | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Тюрин С.В. | Исходящее письмо. Информация управления информационной политики Правительства Ростовской области | РП |
| 1.2.1. | Мероприятие: Ежегодный тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения, составил не менее 200 тысяч экземпляров | 01.01.2019 | 10.12.2019 | Тюрин С.В. | Исходящее письмо. Информация управления информационной политики Правительства Ростовской области | РП |
| 1.2. | Контрольная точка: Оказана государственная поддержка периодическим печатным изданиям на реализацию проектов, направленных на поддержку и повышение качества жизни граждан старшего поколения | - | 10.12.2019 | Тюрин С.В. | Исходящее письмо. Информация управления информационной политики Правительства Ростовской области | РП |
| 2. | Результат регионального проекта №2: «Не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией к концу 2024 года» на 15.12.2019 - 19.1 ПРОЦ на 15.12.2020 - 24.1 ПРОЦ на 15.12.2021 - 30.1 ПРОЦ на 15.12.2022 - 55.7 ПРОЦ на 15.12.2023 - 65.3 ПРОЦ на 15.12.2024 - 70 ПРОЦ | 01.01.2019 | 15.12.2024 | Ерошенко А.Ю. | Справка. Мониторинг охвата граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | РП |
| 2.1.1. | Мероприятие: Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста в 2019 году не менее 19,1 процента | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 2.1. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 2.2.1 | Мероприятие: Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста в 2019 году не менее 24,1 процента | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 2.2. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 2.3.1 | Мероприятие: Охват профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию лиц старше трудоспособного возраста в 2019 году не менее 30,1 процента | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 2.3. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 15.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 3. | Результат регионального проекта №3: Не менее 90 процентов лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находятся под диспансерным наблюдением к концу 2024 года на 01.12.2019 - 50.8 ПРОЦ на 01.12.2020 - 54.7 ПРОЦ на 01.12.2021 - 58.5 ПРОЦ на 01.12.2022 - 69.2 ПРОЦ на 01.12.2023 - 80 ПРОЦ на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Ерошенко А.Ю. | Справка. Мониторинг постановки на диспансерный учет лиц старше трудоспособного возраста по поводу | РП |
| 3.1.1 | Мероприятие: не менее 50,8 процентов лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 3.1. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 3.2.1 | Мероприятие: Не менее 54,7 процентов лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 3.2. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 3.3.1. | Мероприятие: не менее 58,5 процентов лиц старше трудоспособного возраста взято на диспансерное наблюдение по поводу заболеваний и патологических состояний | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 3.3. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 4. | Результат регионального проекта № 4: «В Ростовской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых помощь к концу 2024 года получили не менее 5,53 тыс. граждан старше трудоспособного возраста» на 01.12.2019 - 0.8 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2020 - 3.5 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2021 - 4.5 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2022 - 5.53 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2023 - 5.53 ТЫС ЧЕЛ на 01.12.2024 - 5.53 ТЫС ЧЕЛ | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Ерошенко А.Ю. | В Ростовской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения, в которых получают медицинскую помощь граждан старше трудоспособного возраста | РП |
| 4.1.1 | Мероприятие: В региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях Ростовской области получили медицинскую помощь не менее 0,8 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 4.1. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 4.2.1 | Мероприятие: В региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях Ростовской области получили медицинскую помощь не менее 3,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 4.2. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 4.3.1 | Мероприятие: В региональном гериатрическом центре и геронтологических отделениях Ростовской области получили медицинскую помощь не менее 4,5 тыс. граждан старше трудоспособного возраста й | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 4.3. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 5. | Результат регионального проекта № 5: «В Ростовской области создан региональный гериатрический центр и геронтологические отделения» на 01.12.2019 – 0 УСЛ ЕД на 01.12.2020 – 1 УСЛ ЕД на 01.12.2021 – 1 УСЛ ЕД* на 01.12.2022 – 1 УСЛ ЕД* на 01.12.2023 – 1 УСЛ ЕД * на 01.12.2024 – 1 УСЛ ЕД * * функционирует 1 гериатрический центр, созданный в 2020 году | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Ерошенко А.Ю. | Создание регионального гериатрического центра и гериатрических отделений для оказания специализированной медицинской помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях | РП |
| 5.1.1 | Мероприятие: В Ростовской области специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в медицинских организациях (г. Таганрог (60 коек-2019 год), г. Шахты (30 коек-2019 год), в которых будут перепрофилированы круглосуточные койки в гериатрические | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 5.1. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 5.2.1. | Мероприятие: В Ростовской области в 2020 году создан регионального гериатрический центр на функциональной основе на базе ГБУ РО «Госпиталь для ветеранов войн» на 70 коек | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 5.2. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 5.3.1 | Мероприятие: В Ростовской области специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в медицинских организациях (в 2020 году в медицинских организациях области будет функционировать не менее 250 гериатрических коек: к созданным в 2019 году, в г. Волгодонске (30 коек-2020 год), г. Ростова-на-Дону (60 коек-2020 год) | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 5.3. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 5.4.1 | Мероприятие: В Ростовской области специализированная медицинская помощь по профилю «гериатрия» в стационарных условиях будет оказываться на гериатрических койках, функционирующих в медицинских организациях с 2021 года в медицинских организациях области будет функционировать не менее 250 гериатрических коек | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 5.4. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 6. | Результат регионального проекта №6: «В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в 2019 году приобретен автотранспорт» на 01.12.2019 - 43 шт | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Порядочная О.В. | Отчет в Минтруд России | РП |
| 6.1. | Контрольная точка: Проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том числе в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | - | 01.05.2019 | Порядочная О.В. | Проведены конкурсные процедуры и закуплен автотранспорт, который начнет свою эксплуатацию к концу 2019 года, в том числе в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | РП |
| 6.2. | Контрольная точка: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 01.12.2019 | Порядочная О.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 6.3. | Контрольная точка: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 01.12.2019 | Порядочная О.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 6.4. | Контрольная точка: Закуплен автотранспорт и передан в муниципальные образования Ростовской области | - | 01.12.2019 | Порядочная О.В. | Постановление Ростовской области от 24.07.2019 № 528 | РП |
| 7. | Результат регионального проекта №7: «Не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции» на 01.12.2019 - 95 ПРОЦ на 01.12.2020 - 95 ПРОЦ на 01.12.2021 - 95 ПРОЦ на 01.12.2022 - 95 ПРОЦ на 01.12.2023 - 95 ПРОЦ на 01.12.2024 - 95 ПРОЦ | 01.01.2019 | 01.12.2024 | Ерошенко А.Ю. | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | РП |
| 7.1.1. | Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 7.1. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2019 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 7.2.1 | Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 7.2. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 7.3.1 | Мероприятие: Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции не менее 95% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 7.3. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 8. | Результат регионального проекта №8: «В 2020-2024гг. проведены дополнительные скрининги лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации» на 01.12.2024 - 90 ПРОЦ | 01.01.2020 | 01.12.2024 | Ерошенко А.Ю. | С целью в выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, будут проведены дополнительные скрининги лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | РП |
| 8.1.1. | Мероприятие: Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 01.01.2020 | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 8.1. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2020 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 8.2.1 | Мероприятие: Проведение дополнительных скринингов лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности на выявления отдельных социально-значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские организации | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 8.2. | Контрольная точка: Услуга оказана (работы выполнены) | - | 01.12.2021 | Ерошенко А.Ю. | Отчет минздрава Ростовской области | РП |
| 9. | Результат регионального проекта № 9: «Удельный вес негосударственных организаций социального обслуживания, в общем количестве организаций социального обслуживания всех форм собственности увеличился до 19,1 процентов» на 10.12.2019 - 11.2 ПРОЦ на 10.12.2020 - 12.4 ПРОЦ на 10.12.2021 - 13.6 ПРОЦ | 10.12.2019 | 10.12.2024 | Елисеева Е.В. | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 | РП |
| 9.1.1. | Мероприятие: Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 10 до 11,2 процентов | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Порядочная О.В. | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 | РП |
| 9.1. | Контрольная точка: Увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг | - | 10.12.2019 | Порядочная О.В. | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 | РП |
| 9.2. | Контрольная точка: Ведение реестра поставщиков, участвующих в предоставлении социальных услуг | - | 10.12.2019 | Порядочная О.В. | Реестр поставщиков социальных услуг | РП |
| 9.3. | Контрольная точка: Социальная услуга оказана | - | 10.12.2019 | Порядочная О.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 9.2.1. | Мероприятие: Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 11,2 до 12,4 процентов | 10.12.2019 | 10.12.2020 | Порядочная О.В. | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 | РП |
| 9.2. | Контрольная точка: Увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг | - | 10.12.2020 | Порядочная О.В. | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 | РП |
| 9.3. | Контрольная точка: Введение в реестр поставщиков, организаций участвующих в предоставлении социальных услуг | - | 10.12.2020 | Порядочная О.В. | Реестр поставщиков социальных услуг | РП |
| 9.4. | Контрольная точка: Социальная услуга оказана | - | 10.12.2020 | Порядочная О.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 9.5.1 | Мероприятие: Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности увеличился с 12,4 до 13,6 процентов | 10.12.2020 | 10.12.2021 | Порядочная О.В. | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 | РП |
| 9.5. | Контрольная точка: Увеличение числа социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг | - | 10.12.2021 | Порядочная О.В. | Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 643 | РП |
| 9.6. | Контрольная точка: Введение в реестр поставщиков, организаций участвующих в предоставлении социальных услуг | - | 10.12.2021 | Порядочная О.В. | Реестр поставщиков социальных услуг | РП |
| 9.7. | Контрольная точка: Социальная услуга оказана | - | 10.12.2021 | Порядочная О.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 10. | Результат регионального проекта № 10: «В Ростовской области определены участники мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах» на 01.07.2019 - 1 ДОКУМ на 01.07.2020 - 1 ДОКУМ на 01.07.2021 - 1 ДОКУМ на 01.07.2022 - 1 ДОКУМ на 01.07.2023 - 1 ДОКУМ на 01.07.2024 - 1 ДОКУМ | 01.01.2019 | 01.07.2024 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документов Организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019-2024 годах. Будут сформированы списки граждан предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | РП |
| 10.1.1. | Мероприятие: Проведение в Ростовской области мероприятий по определению потребности в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 14.01.2019 | 01.07.2019 | Коробкина Н.Н. | Прочий тип документа Проведены опросы граждан предпенсионного возраста и работодателей, у которых осуществляют трудовую деятельность граждане предпенсионного возраста, с целью выявления их потребности в обучении. Проведены заседания межведомственной рабочей группы по организации работы по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов и лиц предпенсионного возраста и совещание по актуальным вопросам развития социальной сферы | РП |
| 10.1 | Контрольная точка: Определена потребность Ростовской области в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | - | 01.07.2019 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Результаты опроса граждан предпенсионного возраста и работодателей, у которых осуществляют трудовую деятельность граждане предпенсионного возраста, с целью выявления их потребности в обучении. Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по организации работы по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов и лиц предпенсионного возраста и совещания по актуальным вопросам развития социальной сферы | РП |
| 10.2.1. | Мероприятие: Организация взаимодействия органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году | 15.02.2019 | 01.07.2019 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в 2019 году | РП |
| 10.2.2. | Мероприятие: Организация обмена информацией между органами службы занятости, территориальными отделениями ПФР | 15.02.2019 | 01.07.2019 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документов Получение сведений органами службы занятости населения об отнесении граждан к категории лиц предпенсионного возраста | РП |
| 10.2. | Контрольная точка: В Ростовской области организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2019 году | - | 01.07.2019 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документов Организовано взаимодействие с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями | РП |
| 10.3.1. | Мероприятие: Формирование списков лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечней работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечней образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | 15.01.2019 | 01.07.2019 | Коробкина Н.Н. | Прочий тип документа Проведение работы по формированию списков лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | РП |
| 10.3. | Контрольная точка: Сформированы списки лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | - | 01.07.2019 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Сформированы списки лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. Информация направлена в Роструд | РП |
| 10.4.1. | Мероприятие: Разработка нормативных правовых актов Ростовской области по: внесению изменений в государственную программу Ростовской области «Содействие занятости населения» в части включения мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджета Ростовской области на финансирование соответствующих мероприятий; утверждению программы Ростовской области, предусматривающей реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста; утверждению порядков расходования средств на реализацию мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | 15.01.2019 | 15.05.2019 | Коробкина Н.В. | Прочий тип документов Разработаны проекты нормативных правовых актов Ростовской области | РП |
| 10.4.2. | Мероприятие: Доведение до государственных казенных учреждений Ростовской области центров занятости населения методических рекомендаций по реализации мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Коробкина Н.В. | Исходящее письмо Типовые рекомендации Минтруда России направлены в государственные казенные учреждения Ростовской области центры занятости населения | РП |
| 10.4. | Контрольная точка: Приняты нормативные правовые акты Ростовской области по внесению изменений в государственную программу Ростовской области «Содействие занятости населения» в части включения мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств из бюджета Ростовской области на финансирование соответствующих мероприятий; разработке программы Ростовской области, предусматривающей реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста; по утверждению порядков расходования средств на реализацию мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | - | 15.05.2019 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документов Приняты нормативные правовые акты Ростовской области | РП |
| 10.5.1. | Мероприятие: Создание специального раздела о мерах по поддержке занятости граждан предпенсионного возраста на официальном сайте управления государственной службы занятости населения Ростовской области | 01.01.2019 | 20.01.2019 | Коробкина Н.В. | Прочий тип документа На официальном сайте УГСЗН Ростовской области создан специальный раздел «Гражданам предпенсионного возраста» | РП |
| 10.5.2. | Мероприятие: Информирование лиц предпенсионного возраста и работодателей о возможности участия в мероприятии по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Коробкина Н.В. | Прочий тип документа Проведение работы по информированию о возможности участия в мероприятии по обучению | РП |
| 10.5. | Контрольная точка: Осуществлено информирование лиц предпенсионного возраста и работодателей о возможности участия в мероприятии по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | - | 01.07.2019 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Публикации в средствах массовой информации | РП |
| 10.6. | Контрольная точка: Определена потребность Ростовской области в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | - | 01.07.2020 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Результаты опроса граждан предпенсионного возраста и работодателей, у которых осуществляют трудовую деятельность граждане предпенсионного возраста, с целью выявления их потребности в обучении. Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по орагнизации работы по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов и лиц предпенсионного возраста | РП |
| 10.7. | Контрольная точка: В Ростовской области организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2020 году | - | 01.07.2020 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документов Организовано взаимодействие с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями | РП |
| 10.8. | Контрольная точка: Сформированы списки лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | - | 01.07.2020 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Сформированы списки лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. Информация направлена в Роструд | РП |
| 10.9.. | Контрольная точка: Приняты нормативные правовые акты Ростовской области по утверждению программы Ростовской области, предусматривающей реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств на финансирование соответствующих мероприятий | - | 01.07.2020 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документов Приняты нормативные правовые акты Ростовской области | РП |
| 10.10. | Контрольная точка: Осуществлено информирование лиц предпенсионного возраста и работодателей о возможности участия в мероприятии по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | - | 01.07.2020 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Публикации в средствах массовой информации | РП |
| 10.11. | Контрольная точка: Определена потребность Ростовской области в организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста | - | 01.07.2021 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Результаты опроса граждан предпенсионного возраста и работодателей, у которых осуществляют трудовую деятельность граждане предпенсионного возраста, с целью выявления их потребности в обучении. Протоколы заседаний межведомственной рабочей группы по орагнизации работы по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов и лиц предпенсионного возраста | РП |
| 10.12 | Контрольная точка: В Ростовской области организовано взаимодействие органов службы занятости с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями в целях формирования контингента участников мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в 2021 году | - | 01.07.2021 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документов Организовано взаимодействие с территориальными отделениями ПФР, работодателями и образовательными организациями | РП |
| 10.13. | Контрольная точка: Сформированы списки лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение | - | 01.07.2021 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Сформированы списки лиц предпенсионного возраста, желающих пройти профессиональное обучение, перечни работодателей, готовых принять участие в мероприятии, перечни образовательных организаций, на базе которых планируется организовать обучение. Информация направлена в Роструд | РП |
| 10.14. | Контрольная точка: Приняты нормативные правовые акты Ростовской области по утверждению программы Ростовской области, предусматривающей реализацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях, или ищущих работу; выделению средств на финансирование соответствующих мероприятий | - | 01.07.2021 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документов Приняты нормативные правовые акты Ростовской области | РП |
| 10.15. | Контрольная точка: Осуществлено информирование лиц предпенсионного возраста и работодателей о возможности участия в мероприятии по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования | - | 01.07.2021 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Публикации в средствах массовой информации | РП |
| 11. | Результат регионального проекта № 11: «В Ростовской области обучено с использованием инфраструктуры службы занятости населения в 2019 году - не менее 1465 граждан предпенсионного возраста, 2020 - не менее 2930 граждан предпенсионного возраста, 2021 - не менее 4395 граждан предпенсионного возраста, 2022 - не менее 5860 граждан предпенсионного возраста, 2023 – не менее 7325 граждан предпенсионного возраста, 2024 - не менее 8790 граждан предпенсионного возраста (нарастающим итогом)» на 10.12.2019 - 1465 ЧЕЛ на 10.12.2020 - 2930 ЧЕЛ на 10.12.2021 - 4395 ЧЕЛ на 10.12.2022 - 5860 ЧЕЛ на 10.12.2023 - 7325 ЧЕЛ на 10.12.2024 - 8790 ЧЕЛ | 09.01.2019 | 10.12.2024 | Васильева Н.Н. | Отчет. На основании соглашения между Рострудом и Правительством Ростовской области будут реализованы мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста. Будет организовано ежегодное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц предпенсионного возраста. Будет сформирована отчетность по показателю «численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование» по Ростовской области | РП |
| 11.1.1. | Мероприятие: Заключение соглашения между Правительством Ростовской области и Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | 15.01.2019 | 15.02.2019 | Молотова Н.В. | Прочий тип документа Проведена работа по обеспечению заключения соглашения | РП |
| 11.1. | Контрольная точка: Заключено соглашение между Правительством Ростовской области и Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | - | 15.02.2019 | Васильева Н.Н. | Соглашение Между Правительством Ростовской области и Федеральной службой по труду и занятости заключено соглашение | РП |
| 11.2.1. | Мероприятие: Формирование в Ростовской области плана по обучению | 15.01.2019 | 01.07.2019 | Коробкина Н.В. | Прочий тип документа Проведена работа по формированию плана по обучению | РП |
| 11.2. | Контрольная точка: План по обучению утвержден в Ростовской области | - | 01.07.2019 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Утвержден план по обучению | РП |
| 11.3.1. | Мероприятие: Заключение договоров с образовательными организациями | 01.02.2019 | 01.10.2019 | Коробкина Н.В. | Прочий тип документа Проведение работы по осуществлению закупок образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | РП |
| 11.3. | Контрольная точка: Заключены договоры с образовательными организациями | - | 01.10.2019 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Реестр государственных контрактов на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | РП |
| 11.4.1. | Мероприятие: Организация обучения не менее 1465 лиц предпенсионного возраста | 15.02.2019 | 10.12.2019 | Коробкина Н.В. | Прочий тип документа Проведение работы по организации обучения | РП |
| 11.4.2. | Мероприятие: Осуществление мониторинга реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году | 01.04.2019 | 10.12.2019 | Васильева Н.Н. | Отчет Отчет о реализации мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста в целях оценки достижения показателей результативности в 2019 году | РП |
| 11.4. | Контрольная точка: Обучено не менее 1 465 лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в 2019 году | - | 10.12.2019 | Васильева Н.Н. | Отчет Отчет о достижении значения результата регионального проекта | РП |
| 11.5.1. | Мероприятие: Формирование отчета об использовании межбюджетных трансфертов | 01.04.2019 | 10.12.2019 | Коробкина Н.В. | Прочий тип документа Отчет сформирован | РП |
| 11.5. | Контрольная точка: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 10.12.2019 | Васильева Н.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт | РП |
| 11.6. | Контрольная точка: Заключено соглашение между Правительством Ростовской области и Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации |  | 14.02.2020 | Васильева Н.Н. | Соглашение. Между Правительством Ростовской области и Федеральной службой по труду и занятости заключено соглашение | РП |
| 11.7. | Контрольная точка: План по обучению утвержден в Ростовской области | - | 01.07.2020 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Утвержден план по обучению | РП |
| 11.8. | Контрольная точка: Заключены договоры с образовательными организациями | - | 01.10.2020 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Реестр государственных контрактов на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | РП |
| 11.9. | Контрольная точка: С 2019 года обучено не менее 2930 лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | - | 10.12.2020 | Васильева Н.Н. | Отчет Отчет о достижении значения результата регионального проекта | РП |
| 11.10. | Контрольная точка: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 10.12.2020 | Васильева Н.Н. | Отчет Отчет о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт | РП |
| 11.11. | Контрольная точка: Заключено соглашение между Правительством Ростовской области и Федеральной службой по труду и занятости о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации | - | 15.02.2021 | Васильева Н.Н. | Соглашение Между Правительством Ростовской области и Федеральной службой по труду и занятости заключено соглашение | РП |
| 11.12. | Контрольная точка: План по обучению утвержден в Ростовской области | - | 01.07.2021 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Утвержден план по обучению | РП |
| 11.13. | Контрольная точка: Заключены договоры с образовательными организациями | - | 01.10.2021 | Васильева Н.Н. | Прочий тип документа Реестр государственных контрактов на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию | РП |
| 11.14. | Контрольная точка: С 2019 года обучено не менее 4395 лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости | - | 10.12.2021 | Васильева Н.Н. | Отчет. Отчет о достижении значения результата регионального проекта | РП |
| 11.15. | Контрольная точка: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | - | 10.12.2021 | Васильева Н.Н. | Отчет. Отчет о расходах, в целях финансового обеспечения которых предоставляется иной межбюджетный трансферт | РП |
| 12. | Результат регионального проекта № 12: «Не менее 2 муниципальных образований Ростовской области, нарастающим итогом в 2019 году участвуют в пилотном проекте Ростовской области по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающая сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, стационарной форме с привлечением патронажной службы, а также по поддержке семейного ухода в 55 муниципальных образованиях Ростовской области, нарастающим итогом, 2020 год – не менее 10 муниципальных образованиях Ростовской области, 2021 год- не менее 20 муниципальных образованиях Ростовской области, с 2022 года - 55 муниципальных образованиях Ростовской области» на 01.12.2019 – 2 УСЛ ЕД на 01.12.2020 – 10 УСЛ ЕД на 01.03.2021 – 20 УСЛ ЕД | 01.12.2019 | 01.03.2021 | Порядочная О.В. | Утвержден план мероприятий Ростовской области по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода | РП |
| 12.1.1. | Мероприятие: Не менее 2 муниципальных образований Ростовской области с 2019 года, участвуют в пилотном проекте Ростовской области по созданию системы долговременного ухода | 30.11.2019 | 31.12.2019 | Порядочная О.В. | Исходящее письмо. Информация органов местного самоуправления муниципальных образований области в минтруд области | РП |
| 12.1. | Контрольная точка: В систему долговременного ухода в 2 пилотных муниципальных образований Ростовской области включено не менее 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | - | 30.11.2019 | Порядочная О.В. | Справка. Информационная справка | РП |
| 12.2. | Контрольная точка: Утвержден план мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в Ростовской области | - | 30.11.2019 | Порядочная О.В. | Соглашение. План мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в Ростовской области | РП |
| 12.3 | Контрольная точка: В систему долговременного ухода в 10 пилотных муниципальных образований Ростовской области включено не менее 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | - | 31.12.2020 | Порядочная О.В. | Справка. Информационная справка | РП |
| 12.4. | Контрольная точка: Информационная справка «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 10 пилотных муниципальных образованиях Ростовской пилотных в 2019 году» | - | 01.04.2020 | Порядочная О.В. | Справка. Информационная справка | РП |
| 12.5. | Контрольная точка: Актуализирован план мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода в Ростовской области | - | 01.04.2020 | Порядочная О.В. | Справка. Информационная справка | РП |
| 12.6. | Контрольная точка: В систему долговременного ухода в 20 пилотных муниципальных образований Ростовской области включено не менее 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | - | 31.12.2021 | Порядочная О.В. | Справка. Информационная справка | РП |
| 12.7. | Контрольная точка: Информационная справка «О реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 20 пилотных муниципальных образованиях Ростовской пилотных в 2019 году» | - | 01.04.2021 | Порядочная О.В. | Справка. Информационная справка | РП |
| 13. | Результат регионального проекта № 13: «В 2019 году 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 2 муниципальных образованиях Ростовской области, в 2020 году-12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 10 муниципальных образованиях Ростовской области, в 2021 году – 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, охвачены системой долговременного ухода в 20 муниципальных образованиях Ростовской области» на 20.11.2019 – 8 ПРОЦ на 20.11.2020 – 12 ПРОЦ на 20.11.2021 – 16 ПРОЦ | - | 20.11.2019 | Порядочная О.В. | Соглашение. Утвержден план мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода, предусматривающий включение в систему граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании | РП |
| 13.1.1. | Мероприятие: 8 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании охвачены системой долговременного ухода в 2 муниципальных образованиях Ростовской области | 01.01.2019 | 20.11.2019 | Порядочная О.В. | Исходящее письмо. Проведение мероприятий согласно утвержденному Плану | РП |
| 13.1. | Контрольная точка: Анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных муниципальных образованиях в 2019 году | - | 20.11.2019 | Порядочная О.В. | Отчет. Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных муниципальных образованиях в 2019 году | РП |
| 13.2.1. | Мероприятие: 12 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании охвачены системой долговременного ухода в 10 муниципальных образованиях Ростовской области | 01.01.2020 | 21.12.2020 | Порядочная О.В. | Исходящее письмо. Проведение мероприятий согласно утвержденному Плану | РП |
| 13.2. | Контрольная точка: Анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных муниципальных образованиях в 2020 году | - | 31.12.2020 | Порядочная О.В. | Отчет. Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных муниципальных образованиях в 2020 году | РП |
| 13.3.1. | Мероприятие: 16 процентов лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании охвачены системой долговременного ухода в 20 муниципальных образованиях Ростовской области | 01.01.2021 | 20.11.2021 | Порядочная О.В. | Исходящее письмо. Проведение мероприятий согласно утвержденному Плану | РП |
| 13.3. | Контрольная точка: Анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных муниципальных образованиях в 2020 году | - | 31.12.2020 | Порядочная О.В. | Отчет. Проведен анализ результатов внедрения системы долговременного ухода в пилотных муниципальных образованиях в 2020 году | РП |
| 14. | Результат регионального проекта №14: «Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получат 50 граждан пожилого возраста и инвалидов» на 31.12.2019-25 ЧЕЛ на 31.12.2020-35 ЧЕЛ на 31.12.2021-50 ЧЕЛ на 31.12.2022-50 ЧЕЛ на 31.12.2023-50 ЧЕЛ на 01.10.2024-50 ЧЕЛ | 01.01.2019 | 01.10.2024 | Елисеева Е.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 14.1.1. | Мероприятие: Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получили 25 граждан пожилого возраста и инвалидов | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 14.1. | Контрольная точка: Обеспечено 25 мест в стационарных организациях социального обслуживания для комфортного проживания граждан, приближенного к домашним условиям, а также получение инвалидами, в том числе с ментальными нарушениями, навыков самостоятельного проживания | - | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 14.2. | Контрольная точка: Реализация мероприятий государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», в том числе обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | - | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 14.2.1. | Мероприятие: Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получили 35 граждан пожилого возраста и инвалидов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 14.2. | Контрольная точка: Обеспечено 35 мест в стационарных организациях социального обслуживания для комфортного проживания граждан, приближенного к домашним условиям, а также получение инвалидами, в том числе с ментальными нарушениями, навыков самостоятельного проживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Иформация в Минтруд России | РП |
| 14.3. | Контрольная точка: Реализация мероприятий государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», в том числе обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | - | 31.12.2020 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 14.3.1. | Мероприятие: Услуги организаций социального обслуживания, включая комфортное проживание граждан, приближенное к домашним условиям, получили 50 граждан пожилого возраста и инвалидов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 14.3. | Контрольная точка: Обеспечено 50 мест в стационарных организациях социального обслуживания для комфортного проживания граждан, приближенного к домашним условиям, а также получение инвалидами, в том числе с ментальными нарушениями, навыков самостоятельного проживания | - | 31.12.2021 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 14.4. | Контрольная точка: Реализация мероприятий государственной программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», в том числе обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания | - | 31.12.2021 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 15. | Результат регионального проекта № 15: «Обеспечено приведение здания учреждения в надлежащее состояние, разработана проектно-сметная документация, выполнены предпроектные работы для дальнейшей разработки проектно-сметной документации» на 31.12.2019 - 10 УСЛ ЕД | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Елисеева Е.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 15.1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт здания ГБУСОН РО «Белокалитвинский психоневрологический интернат» по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Космонавтов, д.13» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 15.1. | Контрольная точка: Обеспечено приведение здания учреждения в надлежащее состояние | - | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Исходящее письмо. Информация в Минтруд России | РП |
| 15.2.1. | Мероприятие: Разработка проектно – сметной документации по объекту «Капитальный ремонт ГБУСОН РО «Донецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов «расположенный по адресу: г. Донецк, Ростовская область, ул. Комсомольская, 78 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 15.2.2. | Мероприятие: Разработка проектно – сметной документации по объекту: Благоустройство территории ГБУСОН РО «Красносулинский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Красносулинский р-н, п. Черевково, ул. Первомайская, 19 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 15.2.3. | Мероприятие: Разработка проектно – сметной документации по объекту-проектирование дополнительного эвакуационного выхода в здании ГБУСОН РО «Шахтинский пансионат для престарелых и инвалидов», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Шахты, пер. Кислородный, 16. Литер Р | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 15.2.4. | Мероприятие: Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт ГБУСОН РО «Зверевский психоневрологический интернат» в части выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов по адресу: Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов, 23 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 15.2.5. | Мероприятие: Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт ГБУСОН РО «Зверевский психоневрологический интернат» в части выполнения мероприятий по обеспечению доступа инвалидов по адресу: Ростовская область, г. Зверево, ул. 47 Гвардейской Дивизии, 53 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 15.2.6. | Мероприятие: Разработка проектно – сметной документации на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в зданиях ГБУСОН РО «Ростовский психоневрологический интернат№1» по адресу: 344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Зоологическая, 13 | 01.01.19 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 15.2.7. | Мероприятие: Разработка проектно – сметной документации по объекту: капитальный ремонт здания ГАУСОН РО «Шахтинский ПНИ», по адресу: Ростовская область, г. Шахты, ул. Шурфовая, 99 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 15.2. | Контрольная точка: Разработаны проектно-сметные документации для дальнейшего приведения зданий учреждений в надлежащее состояние | - | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Информация в минтруд. Информация в Минтруд России | РП |
| 15.3.1. | Мероприятие: Выполнение проектно-изыскательских работ для проведения капитального ремонта кровли корпуса «Д» ГБУСОН РО «Сальский психоневрологический интернат» по адресу: Ростовская область, Сальский район, г. Сальск, ул. Береговая, 2 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 15.3.2. | Мероприятия: Предпроектные работы по объекту: выборочный капитальный ремонт корпусов № 1,5 ГБУСОН РО «Горненский психоневрологический интернат» по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, с. Табунщиково | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Акт выполненных работ | РП |
| 15.3. | Контрольная точка: Выполнены предпроектные работы по объектам | - | 31.12.2019 | Шашков С.В. | Информация в минтруд. информация в Минтруд России | РП |

РП – руководитель регионального проекта;

К – куратор регионального проекта.

Приложение № 2

к паспорту регионального проекта

«Старшее поколение»

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

Дополнительных показателей нет